## 南房総市
H２６南房総市小学校・中学校通学路危険箇所に対する要望及び今後の対応一覧
NO | 学校名 | 優先順位 | 危険箇所 | 説 明 | 要 望 | 道 路 |  |  | 警察
[10 empty] | 合同点検 有無（期日） | 対策担当機関 | 対応策の現状・予定 |  |  |  |  | 備考（内容等） | 対策進捗状況（３月１日現在）
[6 empty] | 市 | 県 | 国 |  |  |  | すべて 完了 | 工事中 | 対策 予定 | 検討 調査 | その他
1 | 富山小 | 1 | 県道258号 市部踏切 | 踏切の幅が狭い。 | 踏切の拡張 |  | ○ |  |  |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | 児童を指導 |  | 1
2 |  | 2 | 国道127号 高崎地区 真田建設前 | 歩道がなくなる。（区長要望有） | 歩道の設置 |  |  | ○ |  |  | 国道事務所 |  |  |  | ○ |  | 現地調査及び検討 | 検討中 | 2
3 |  | 3 | 県道258号と県道184号T字路 | 右折・左折する車が多い。２８年度保幼小中一貫校開設 | 信号機の設置 |  | ○ |  | ○ |  | 警察 |  |  |  |  | ○ | 「27年度設置」を館山警察署より県警へ要望中 | 上申中→現在利用者等調査中 | 3
4 | 富浦小 | 1 | JR富浦駅前T字路 | 歩道・路側帯なし。車の通行多い | 横断歩道及び路側帯の設置 | ○ | ○ |  |  | 実施 | 警察・県土木・市建設課 | ○ |  |  |  |  | 路側帯及び横断歩道の設置を検討 | 現地確認済み、設置無・車道と歩道の明確化H26．9区画線L＝408.0m設置 | 4
5 |  | 2 | 国道127号 八州軒付近 | 道幅が狭い（現在工事中） |  |  |  | ○ |  |  | 国道事務所 | ○ |  |  |  |  | 工事進行中 | 工事完成 | 5
6 |  | 3 | 国道127号 久保トンネル | トンネル内外歩道なし（９月着工予定） |  |  |  | ○ |  |  | 国道事務所 |  | ○ |  |  |  | 26年9月着工 | 工事中 | 6
7 |  | 4 | 国道127号 坂下トンネル | トンネル内外歩道なし（９月着工予定） |  |  |  | ○ |  |  | 国道事務所 |  | ○ |  |  |  | 26年9月着工 | 工事中 | 7
8 | 三芳小 | 1 | 県道88号と三芳小学校前指導T字路 | 車の停止線を越えて停車。横断歩道に進入。 | 啓発看板設置 | ○ |  |  |  |  | 警察・市建設課 |  |  |  | ○ |  | 警察：横断歩道の引き直し検討、 市建設課：路面表示検討 | 信号歩車分離、押しボタン式に変更、横断歩道引き直し→三芳中前の交差点 | 8
9 |  | 2 | 県道88号 本織地区 | ガードパイパイプの破損 | ガードパイプの修復 |  | ○ |  |  |  | 県土木 |  |  | ○ |  |  | 破損のひどい個所から順に修復（3年計画） |  | 9
10 |  | 3 | 県道296号と県道88号交差点 | 車両増。勢いよく右左折する車両あり横断が危険 | スクールゾーン、啓発標識の設置 |  | ○ |  |  | 実施 | 警察・県土木・市建設課 | ○ |  |  |  |  | スクールゾーンについて協議 | H26.9路面標示（歩行者注意）設置 | 10
11 |  | 4 | 県道296号 横峰橋～三芳病院 | 歩道なし。路側帯が狭い | 拡幅。またはスクールゾーン及び啓発看板 |  | ○ |  |  | 実施 | 警察・県土木・市建設課 | ○ |  |  |  |  | スクールゾーンについて協議 | H26.9路面標示（歩行者注意）設置 | 11
12 |  | 5 | 県道296号 横峰橋付近 | 道路がカーブしていて横断児童の発見が遅れる ２４年度点検により横断旗設置 | スクールゾーンまたは啓発看板 |  | ○ |  |  | 実施 | 警察・県土木・市建設課 | ○ |  |  |  |  | スクールゾーンについて協議 | H26.9路面標示（歩行者注意）設置 | 12
13 |  | 6 | 県道296号 中区 中村スタンド付近 | 道路がカーブしており、また急に道幅が狭くなる ２４年度点検により「スクールバス」路面標示 | 拡幅。またはカーブミラーの設置 |  | ○ |  |  |  | 県土木 |  |  | ○ |  |  | 道路拡幅計画あり | 建設課対応→今後 | 13
14 |  | 7 | 県道88号 安西工務店付近 | 道路がカーブしていて、横断が危険 | 路面標示または啓発看板 |  | ○ |  |  |  | 警察 | ○ |  |  |  |  | 現地調査及び横断歩道引き直しを検討 | 横断歩道引き直し | 14
15 | 白浜小 | 1 | 市道白浜4号（白浜薬局付近） | カーブが多く見通しが悪い。車の速度が速い | 啓発看板 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 |  |  |  | ○ |  | 看板は用地の関係で難、カラー舗装等検討 |  | 15
16 |  | 5 | 体育館裏から幼稚園裏市道 | 見通しが悪い。車の速度が速い。 | スクールゾーンの設置 | ○ |  |  |  |  | 学校・市教委 | [5 empty] | 関係団体（白浜保育所・幼稚園保護者）への啓発 |  | 16
17 | 千倉小 | 1 | 国道410号（白間津バス停付近） | 横断歩道なし。左側通行となる。川の柵が低い。 | 横断歩道の設置。横断旗の設置。 川の落下防止柵を高くしてほしい |  | ○ |  |  |  | 警察・県土木 |  |  | ○ | ○ |  | 警察：現地調査及び横断歩道設置検討、 県土木：ガードレールのような柵を設置予定 | 現地確認済み、設置無・H27.3転落防止柵L3.0×2=6.0m設置 | 17
18 |  | 2 | 国道410号（七浦バス停付近） | 横断歩道なし。左側通行となる。 | 横断歩道の設置。横断歩道の設置。 |  | ○ |  |  |  | 警察 |  |  |  | ○ |  | 現地調査及び横断歩道設置検討 | 現地確認済み、設置無 | 18
19 |  | 3 | 国道410号（平磯バス停付近） | 横断歩道なし | 横断歩道の設置。横断歩道の設置。 |  | ○ |  |  |  | 警察 |  |  |  | ○ |  | 現地調査及び横断歩道設置検討 | 現地確認済み、設置無 | 19
20 |  | 4 | 国道410号（忽戸バス停付近） | 横断歩道なし | 横断歩道の設置。横断歩道の設置。 |  | ○ |  |  |  | 警察 |  |  |  | ○ |  | 現地調査及び横断歩道設置検討 | 現地確認済み、設置無 | 20
21 |  | 5 | 国道410号（本千倉バス停付近） | 側溝ふた落下の恐れあり。 | 側溝ふたの取り換え |  | ○ |  |  |  | 県土木 |  |  | ○ |  |  | 側溝ふた交換 | 現地確認済み、ふたの交換だけでは対応できず | 21
22 |  | 6 | 県道187号と市道千倉10号交差点 | 信号を待つ場所がない。巻き込まれる恐れあり | 交差点の拡張（信号待機場所） | ○ | ○ |  |  |  | 警察・県土木 |  |  |  | ○ |  | 警察：現地調査（停止線の確認）、県土木：現地調査 | 現地確認済み 不可・民有地につき、待機場所用地確保困難 | 22
23 |  | 7 | 県道187号（相川畳店付近） | 川への落下防止柵がない。 | 落下防止策の設置 |  | ○ |  |  |  | 県土木 | ○ |  |  |  |  | 柵の設置予定 | H27.3転落防止柵L=46.5ｍ設置 | 23
24 |  | 8 | 県道187号（千倉青果市場前） | 生垣が歩道まではみ出している。 | 生垣の剪定 |  | ○ |  |  |  | 市教委 |  |  |  |  | ○ | 剪定要望 |  | 24
25 |  | 9 | 市道瀬戸24号（千倉畳店付近） | 両側の木が茂り、昼間も暗い。 | 木の剪定 | ○ |  |  |  |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | 学校が区長を通して持ち主へ要望する |  | 25
26 |  | 10 | 県道187号（第3千倉街道踏切） | 歩道がない。 | 踏切の拡張。歩道の設置。 |  | ○ |  |  |  | 県土木 |  |  |  |  | ○ | 県土木からＪＲへ要望する | JRへ要望→今後 | 26
27 |  | 11 | 県道187号（新川橋） | 橋幅が狭い。欄干ぎりぎりを歩行。 | 橋の拡幅 |  | ○ |  |  |  | 県土木 |  |  |  | ○ |  | 橋の拡幅及び路側線引き直しを検討 | 区画線済み | 27
28 |  | 12 | 市道千倉6号（瀬戸交差点～千倉小） | 歩道、側溝なし。 | 側溝ふた設置。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 |  |  |  | ○ |  | 対策検討 |  | 28
29 |  | 13 | 市道千倉4号×市道千倉5号交差点 | 信号機、横断歩道なし。見通し悪い。木が道路にはみ出している。 | 信号機の設置。木の剪定。 | ○ |  |  |  | 実施 | 警察・県土木・市建設課 |  |  |  | ○ |  | 横断歩道等を検討 | 現地確認済み、設置無 | 29
30 |  | 14 | 市道千倉4号（Yショップ付近） | 横断歩道のないところで横断する | 横断歩道の設置 |  |  |  |  | 実施 | 警察・県土木・市建設課 |  |  |  | ○ |  | 横断歩道等を検討 | 現地確認済み、設置無 | 30
31 |  | 15 | 市道千倉4号（浅間神社付近） | 道路両脇の草木が茂り歩きづらい。 防犯上でも危険。 | 両脇の草木を切る。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 |  |  |  | ○ |  | 草刈りの継続実施 |  | 31
32 |  | 16 | 市道千倉3号（田中円平商店付近） | 道路が急にせまくなる。 | 道路の拡幅 | ○ |  |  |  |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | 児童を指導する |  | 32
33 |  | 17 | 国道410号（白子郵便局前・消防詰め所前） | 横断歩道が薄くなっている。 | 横断歩道の引きなおし |  | ○ |  |  |  | 警察 |  |  |  | ○ |  | 現地調査及び横断歩道の引き直しを検討 | 横断歩道引き直し→平成２７年度へ | 33
34 |  | 18 | 市道千倉10号（国道410号・県道187号間） | 20名以上の児童が乗降。車両多い。 | 路側線設置。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 |  |  |  | ○ |  | 路側線表示検討 |  | 34
35 |  | 19 | 県道251号（千倉水産加工組合付近） | 20名以上の児童が乗降。トラックや一般車両多い。 | 路側線設置。 |  | ○ |  |  |  | 市建設課 |  |  |  | ○ |  | 路側線表示検討 |  | 35
36 | 南小 | 1 | 国道410号 安馬谷交差点付近 | 道路が狭くなっている。歩道がない | 道路の拡幅及び歩道の設置 |  | ○ |  |  |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | 児童を指導、 用地買収が困難 |  | 36
37 | 丸小 | 1 | 国道410号と県道258号交差点 | 道幅が狭い。横断歩道がない。 | 横断歩道の設置。路肩の整備（草刈り等）。 |  | ○ |  | ○ |  | 警察、県土木 |  |  |  | ○ |  | 警察：現地調査及び横断歩道設置検討、 県土木：現地調査及び草刈りの要望があれば対応 | 現地確認済み、設置無・除草実施 要望があれば、随時行う | 37
38 |  | 2 | 県道258号 | 横断歩道がない。歩道が途切れる | 横断歩道の設置。 |  | ○ |  | ○ |  | 警察 |  |  |  | ○ |  | 現地調査及び横断歩道設置を検討 | 現地確認済み、設置無 | 38
39 |  | 3 | 国道410号（丸山木材～シミズヤ） | 道が細く、カーブが続く。 | 道路の拡幅。30Km速度制限【24年度要望済】。 |  | ○ |  | ○ |  | 県土木 |  |  |  | ○ |  | 現地調査及びカラー舗装検討 | 統合のことも考えると、設置無 | 39
40 |  | 4 | 国道410号（消防署近く交差点） | 交通量が多い。一旦停止をしない車両あり。 | 信号機の設置 |  | ○ |  | ○ |  | 警察、県土木 |  |  |  | ○ |  | 警察：現地調査、 県土木：現地調査 | 現地確認済み、設置無 | 40
41 |  | 5 | 市道丸山5号 | 交通量が多い。横断歩道が薄い。 | 横断歩道の引き直し。 | ○ |  |  | ○ |  | 警察 | ○ |  |  |  |  | 現地調査及び横断歩道引き直し検討 | 横断歩道引き直し | 41
42 |  | 6 | 国道410号（川谷隧道鴨川方面入口付近） | 落石（小石）有。相互通行難。 | 落石防止用ネットの設置。 |  | ○ |  |  |  | 県土木 |  |  |  | ○ |  | 現地調査 | イノシシによる被害が予想される 大きいものであれば、柵などの対応 | 42
43 | 和田小 | 1 | 市道和田1号（和田小下西野薬局付近） | グレ-チング変形。コンクリート破損。 | グレ-チングの交換。コンクリート修復。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 | ○ |  |  |  |  | 中原病院の工事に伴い仮のふたを整備、 工事終了後に完全修復 |  | 43
44 |  | 2 | 市道和田1号（柴区集会所付近） | 歩道に段差有（路面と側溝ふたに差がある） | 同じ高さにして欲しい | ○ |  |  |  |  | 市建設課 |  |  |  | ○ |  | 現地調査 |  | 44
45 |  | 3 | 市道和田1号（長香寺付近） | 側溝のふたがない | 側溝ふたの設置 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 |  |  |  | ○ |  | 現地調査 |  | 45
46 | 富山中 | 1 | 県道258号 市部踏切 |  |  |  | ○ |  |  |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | 生徒を指導 |  | 46
47 | 富浦中 | 1 | 市道富浦1号 （青木公会堂前） | 横断歩道が薄い | 横断歩道の引き直し | ○ |  |  | ○ |  | 警察 | ○ |  |  |  |  | 現地調査及び横断歩道引き直し検討 | 横断歩道引き直し | 47
48 |  | 2 | 市道富浦102号 （富浦体育館前） | 一時停止の標識がない。 | 一時停止の標識を設置 | ○ |  |  | ○ |  | 市建設課 |  |  |  | ○ |  | 対策検討 |  | 48
49 | 千倉中 | 1 | 市道千倉108号 県道187号 | 関谷医院側から車が出て、生徒にぶつかる恐れ有 | 関谷医院側に一旦停止設置 | ○ |  |  | ○ |  | 警察 |  |  |  | ○ |  | 現地調査（停止線の確認） | 現地確認済み 不可 | 49
50 | 嶺南中 | 1 | 市道岩糸28号と国道410号交差点 | 止まれない可能性がある。 |  | ○ |  |  |  |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | 生徒を指導 |  | 50
51 |  | 2 | 国道410号（市場交差点より南へ） | 歩道が途切れる。 | 歩道の設置 |  | ○ |  |  |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | 生徒を指導、 用地買収が困難 |  | 51
52 |  | 3 | 国道128号（南三原地区） | 交通量が多い。片側のみ歩道有。歩道が混み合う。 | 歩道を設置（両側） |  | ○ |  |  |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | 生徒を指導、 用地買収が困難 |  | 52