## 議会対策用
H２４南房総市小学校・中学校通学路危険箇所進捗状況一覧 | [11 empty] | ２７．３．２６現在確認
[8 empty] | 危険個所数 | 合同点検個所数 | 対策済み個所数 | 対策予定個所数
[8 empty] | 49 | 24 | 21 | 3
通し番号 | 学校名 | 危険箇所 | 合同点検実施有無 | 合同点検日 | 学校による対策 |  |  | 市教委 | 道路管理者による対策 |  |  | 警察署による対策
[5 empty] | 通学路の変更 | ボランティア等による立ち番など | その他 |  | 市 | 県 | 国
1 | 南房総市立富山小学校 | 市部交差点付近 | 実施 | 2012-08-20 |  |  | 通学指導（済）
2 | 南房総市立富山小学校 | 県道２５８（踏切～正門） | 実施 | 2012-08-20 | [5 empty] | 区画線新設（済）
3 | 南房総市立富山小学校 | バイパスと県道交差点 | 実施 | 2012-08-20 |  | 見守りの強化（済） | [5 empty] | 信号（館山警察から県警へ要望中）
4 | 南房総市立富浦小学校 | 国道１２７（南無谷地区） | 実施 | 2012-08-20 | [6 empty] | トンネル拡幅・路面標示（進行中）
5 | 南房総市立富浦小学校 | 国道１２７（豊岡地区） | 実施 | 2012-08-20 | [6 empty] | 拡幅工事26年度済み
6 | 南房総市立富浦小学校 | 館山バイパスとの連結地点 | 実施 | 2012-08-20 |  |  | 通学指導（済）
7 | 南房総市立富浦小学校 | 商工会前 | 実施 | 2012-08-20 |  |  | 通学指導（済） |  | 路面標示（済）拡幅（済）
8 | 南房総市立三芳小学校 | 三芳トンネル | 実施 | 2012-08-28 |  |  | 通学指導（済） |  | 舗装・路面標示（進行中） 照明増（済）
9 | 南房総市立三芳小学校 | 県道２９６号中（中村Gスタンド付近） | 実施 | 2012-08-28 |  |  | 通学指導（済） |  |  | 拡幅工事進（検討中）路面標示（済）
10 | 南房総市立三芳小学校 | 県道２９６号（横峯橋～三芳中） | 実施 | 2012-08-28 |  |  | 通学指導（済） | 横断旗設置（済）
11 | 南房総市立三芳小学校 | 県道８８号「きよっぱち」付近 | 実施 | 2012-08-28 | [5 empty] | 路面標示なし（信号設置のため） |  | 信号（済）
12 | 南房総市立三芳小学校 | 県道８８号に入る農道 | 実施 | 2012-08-28 |  |  | 通学指導（済） | 看板設置（済） |  |  |  | とまれ標識（設置無決定）
13 | 南房総市立白浜小学校 | 原地区庄作商店～長十郎前のｶｰﾌﾞ | 実施 | 2012-08-22 |  |  | 通学指導（済） |  | 路面標示（26年度済み）
14 | 南房総市立白浜小学校 | 白浜町白浜4156付近交差点 | 実施 | 2012-08-22 |  |  |  | 看板設置（済）
15 | 南房総市立白浜小学校 | 和穎医院の前の道 | 実施 | 2012-08-22 |  |  |  |  | 舗装・路面標示（済）
16 | 南房総市立七浦小学校 | 千倉大橋から国道４10号つきあたり | 実施 | 2012-08-22 |  |  | 通学指導（済） |  |  | 歩道整備（中止）柵設置（済） |  | 標識移設（済）
17 | 南房総市立七浦小学校 | 白間津285番地付近近く | 実施 | 2012-08-22 |  |  | 通学指導（済）
18 | 南房総市立朝夷小学校 | セブンイレブン前横断歩道 | 実施 | 2012-08-22 |  |  | 通学指導（済） |  |  | 道路標識設置（無） |  | 信号（設置無決定）
19 | 南房総市立健田小学校 | 小学校西門から館山へ向かう道路の路肩部分 | 実施 | 2012-08-22 |  |  |  |  | 対策検討中（２７年度予定）
20 | 南房総市立健田小学校 | 青果市場前のカイズカイブキ | 実施 | 2012-08-22 |  |  |  |  | 25年度済に計上（26年度看板設置）
21 | 南房総市立南小学校 | 国道４１０号田中建設から安馬谷交差点 | 実施 | 2012-08-29 |  |  | 通学指導（済） |  |  | 区画線確認（済）
22 | 南房総市立丸小学校 | 県道２５８号と国道４１０号の交差点（クランク） | 実施 | 2012-08-29 |  |  | 通学指導（済） | 看板設置（済） |  | 減速マーク再表示（済） カーブ内歩道確保（済）
23 | 南房総市立和田小学校 | 国道１２８号（真浦～和田） | 実施 | 2012-08-29 |  |  | 通学指導（済） |  |  | 区画線引直し（完了）
24 | 南房総市立和田小学校 | 花園方面の細く曲がる道 | 実施 | 2012-08-29 |  |  |  | 看板設置（済） | 側溝のふた（済）

## 点検流れ
平成２４年度 通学路緊急合同点検の流れ
| 内 容 | 個所数 | 備 考
1 | 学校危険報告個所 | 102 | 学校が、危険個所としてあげた個所
2 | 学校要望対策必要個所 | 63 | 「１」のうちハード面の対策を要望している個所
市教委内会議により選定
3 | 市教委・学校合同点検 | 49 | 市教委と学校により現場確認をした個所
市教委・学校合同点検により、緊急合同点検実施個所を選定
4 | 緊急合同点検実施個所 | 24 | 学校、ＰＴＡ、国道事務所、県土木、市建設課、警察による合同点検
対策進捗状況
対策済み個所 |  | 15
対策進行中・検討中個所 |  | 9 | 平成２６年３月３日現在