## 南房総市
H２７南房総市小学校・中学校通学路危険箇所に対する要望及び今後の対応一覧 | [16 empty] | 平成２６年度は５２箇所の要望
NO | 学校名 | 優先順位 | 危険箇所 | 説 明 | 要 望 | 道 路 |  |  | 警察
[10 empty] | 合同点検 有無（期日） | 対策担当機関 | 対応策の現状・予定 |  |  |  |  | 備考（内容等） | 対策進捗状況（３月１日現在）
[6 empty] | 市 | 県 | 国 |  |  |  | すべて 完了 | 工事中 | 対策 予定 | 検討 調査 | その他
1 | 富山小 | 1 | 県道258号 市部踏切 | 踏切の幅が狭い。 | 踏切の拡張。 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所・学校 |  |  |  |  | ○ | H２６要望有り・児童を指導（H２６・H２７）。道路改良が必要。JRに希望を出しているが、実現は難しい。 |  | 1
2 |  | 2 | 国道127号 高崎地区 真田建設前 | 歩道がなくなる。 | 歩道の設置。 |  |  | ○ |  |  | 千葉県国道事務所 | ○ |  |  |  |  | H２６要望有り・グリーンベルトを含めて検討中。 | 国土交通省よりプランの提出有り。実態と合わず、取り下げ。路面舗装等を行い、注意喚起をする予定に決まった。 | 2
3 |  | 3 | 県道258号と県道184号T字路 | 右折・左折する車が多い。 | 信号機の設置。 |  |  |  | ○ |  | 館山警察署 | ○ |  |  |  |  | H２６要望有り・「27年度設置」を館山警察署より県警へ要望中→利用者数調査済み。 | ３月末に設置。 | 3
4 | 富浦小 | 1 | 国道１２７号 学校前 バスレーン | 道路を走る車がバスレーンに進入してくる。 | バスの邪魔にならないポールか、「バスレーン」という文字を書いて欲しい。 |  |  | ○ |  |  | 千葉県国道事務所 | ○ |  |  |  |  | 新規・舗装するかポールを立てるかは検討中。 | 路面標示の設置。 | 4
5 |  | 2 | 国道１２７号 学校より南側（原岡地区） | 歩道がとても狭く、接触してしまう恐れがある。 | 歩道を拡張またはガードレールの設置。 |  |  | ○ |  |  | 千葉県国道事務所 | ○ |  |  |  |  | 新規・用地買収は難しい。ガードレール設置も歩道が逆に狭くなる。グリーンベルトを含めて検討中。 | グリーンベルトを設置。 | 5
6 |  | 3 | 国道１２７号 原岡 釜新前横断歩道 | 横断歩道が薄い。 | 横断歩道の引き直し。 |  |  | ○ | ○ |  | 館山警察署 | ○ |  |  |  |  | 新規・横断歩道の引き直し。 | 横断歩道の引き直しを実施。 | 6
7 |  | 4 | 旧国道１２７号 多田良地区 | 歩道が薄い。 | 歩道の引き直し。ガードレールの設置。 |  | ○ |  | ○ |  | 安房土木事務所 | ○ |  |  |  |  | 新規・外側線の引き直し。ガードレールの設置はしない。 | 外側線の引き直しを実施。 | 7
8 |  | 5 | 国道１２７号 南無谷・豊岡地区 | 歩道が狭い。 | 歩道の拡張。歩道の引き直し。ガードレールの設置。 |  |  | ○ |  |  | 千葉県国道事務所 | ○ |  |  |  |  | 新規・道路の拡張は出来ない。グリーンベルトを延ばす予定。 | グリーンベルトを設置。 | 8
9 | 三芳小 | 1 | 県道88号と三芳小学校前指導T字路 | 車の停止線を越えて停車。横断歩道に進入。 | 啓発看板設置 | ○ |  |  |  |  | 館山警察署・学校 |  |  |  |  | ○ | H２６要望有り・児童を指導。警察署パトロールによる注意喚起。 |  | 9
10 |  | 2 | 県道88号 本織地区 | ガードパイパイプの破損 | ガードパイプの早期修復 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所 |  | ○ |  |  |  | H２６要望有り・破損のひどい個所から順に修復（3年計画）・ガードパイプも対応へ。 |  | 10
11 |  | 3 | 県道296号 中区 中村スタンド付近 | 道路がカーブしており、また急に道幅が狭くなる ２４年度点検により「スクールバス」路面標示 | 道路の拡張。 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所 |  |  | ○ |  |  | 新規・改良計画に入っている区間。しかし、土地買収が進まず。児童を指導。 |  | 11
12 |  | 4 | 県道和田館山線 御庄大橋付近 | 歩道の幅がほとんどない。 | 歩道の拡張。 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所 | ○ |  |  |  |  | 新規・外側線を変え、グリーンベルトを橋の前後２０mずつ設置する。 | 外側線の変更及びグリーンベルトを設置。 | 12
13 |  | 5 | 大学口夢の花館付近T字路 | 横断場所によって、見通しが悪く、左右から近づく車が見えない。 | 横断歩道の設置。「横断歩道あり」のような看板の設置。 | ○ |  |  | ○ |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | 新規・横断歩道の設置は難しい。需要も少ない。児童を指導。 |  | 13
14 |  | 6 | 三芳小南側三芳地域センター出入り口 | 左右どちらでも通行できるため、自動車に注意が必要。 | ロータリーのように、一方通行にして欲しい。 | ○ |  |  |  |  | 市教委 |  |  |  |  | ○ | 新規・支所の敷地内となっているため、行革財政課と要相談。 |  | 14
15 | 白浜小 | 1 | 小学校前農道と満願寺入口との交差点 | 見通しが悪く、横断が危険。車の速度が速い。 | 啓発看板設置。 | ○ |  |  |  | ○ | 市建設課・市農林水産課 | ○ |  |  |  |  | 新規・農道のため、農林水産課も立ち合い要相談。 | 車が駐車しているため、視界が悪い。駐車している土地の所有者確認（農林水産課）。市の土地であることが分かった。農林水産課に対応を依頼する。対応済み | 15
16 | 千倉小 | 1 | 県道187号（第3千倉街道踏切） | 歩道がない。※千倉中からも要望有り。 | 踏切の拡張。歩道の設置。 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所・学校 |  |  |  |  | ○ | H２６要望有り・道路改良が必要。JRに希望を出しているが、実現は難しい。児童を指導。 |  | 16
17 |  | 2 | 市道千倉6号（瀬戸交差点～千倉小） | 歩道、側溝なし。 | 側溝ふた設置。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 |  |  | ○ |  |  | H２６要望有り・現在測量中。個人排水の問題有り。調査し、来年度から工事に入る予定。 | 平成２８年度 対策工事予定 | 17
18 |  | 3 | 野﨑医院～千倉小学校脇三叉路 | 道幅が狭く、路側線がない。 | 路側線の設置。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・路側線を書く予定有り。少しずつ行う予定。 | 平成２７年度 路側線 一部施行 | 18
19 |  | 4 | 市道千倉４号×市道千倉５号交差点周辺 | 信号も横断歩道もない。雨天時は交通量も増える。 | 路側線、横断歩道の設置。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・路側線を書く予定有り。少しずつ行う予定。横断歩道の設置はしない。 | 平成２７年度 路側線 一部施行 | 19
20 | 南小 | 1 | 国道410号 安馬谷交差点付近 | 歩道が急に狭くなる。路側帯が狭い。 | 歩道の設置。木の切り落とし。 |  | ○ |  |  |  | 館山警察署・市教委・学校 |  |  |  |  | ○ | H２６要望有り・土地買収できず。所有者に伐採を依頼。 |  | 20
21 |  | 2 | 国道410号（旧千歳小前のカーブ） | 道幅が狭く、カーブが続く。 | 看板や標識の設置。 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所 |  |  |  |  | ○ | 新規・看板設置済み。これ以上の対策は逆に危険が伴うため、できない。 |  | 21
22 |  | 3 | 国道410号（釜屋付近カーブ） | 道幅が狭く、カーブがきつい。見通しが悪い。 | 啓発看板、路面表示、カラー舗装等。 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所 |  |  |  |  | ○ | 新規・看板設置済み。これ以上の対策は逆に危険が伴うため、できない。 |  | 22
23 |  | 4 | 旧国道410号（クリーニング三峰前） | 横断歩道が薄く、路側線が消えている。 | 横断歩道と路側帯の引き直し。 | ○ |  |  | ○ |  | 館山警察署・市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・路側線は、少しずつ行う予定。横断歩道は引き直す。 | 横断歩道の引き直しを実施。 | 23
24 |  | 5 | 旧国道410号（サッカー場入口） | 横断歩道が薄い。 | 横断歩道の引き直し。 | ○ |  |  | ○ |  | 館山警察署・市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・路側線は、少しずつ行う予定。横断歩道は引き直す。 | 平成２７年度 路側線 施行 | 24
25 |  | 6 | 旧国道410号（丸山JA前） | 横断歩道が薄い。 | 横断歩道の引き直し。 | ○ |  |  | ○ |  | 館山警察署・市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・路側線は、少しずつ行う予定。横断歩道は引き直す。 | 横断歩道の引き直しを実施。 | 25
26 |  | 7 | 旧国道410号（三峰クリーニング～高橋モーターサイクル） | 路側線が薄い。路側帯が狭い。交通量が多い。 | 横断歩道と路側帯の引き直し。 | ○ |  |  | ○ |  | 館山警察署・市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・路側線は、少しずつ行う予定。横断歩道は引き直す。 | 横断歩道の引き直しを実施。 | 26
27 |  | 8 | 国道128号（古川駐在所前） | 横断歩道が薄い。 | 横断歩道の引き直し。 |  | ○ |  | ○ |  | 安房土木事務所・館山警察署 | ○ |  |  |  |  | 新規・国道１２８号線を舗装する予定有り。そのときに、引き直す。 | 横断歩道の引き直しを実施。 | 27
28 |  | 9 | 加藤建設前 | 横断歩道が薄い。朝の交通量が多い。 | 横断歩道の引き直し。 | ○ |  |  | ○ |  | 館山警察署・市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・路側線は、少しずつ行う予定。横断歩道は引き直す。 | 平成２７年度 路側線 一部施行 | 28
29 |  | 10 | 南小学校前道路×旧410号（T字路） | 横断歩道が薄い。 | 横断歩道の引き直し。 | ○ |  |  | ○ |  | 館山警察署・市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・路側線は、少しずつ行う予定。横断歩道は引き直す。 | 平成２７年度 路側線 施行 | 29
30 | 丸小 | 1 | 県道2３8号丸山富山線 | 横断歩道がない。歩道が途切れる。 | 横断歩道の設置。 |  |  |  | ○ |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | H２６要望有り・交通量が多くなく、需要が少ない。設置しない。児童を指導。 |  | 30
31 |  | 2 | 国道410号（丸山木材～シミズヤ） | 道が細く、カーブが続く。 | 道路の拡幅。30Km速度制限【24年度要望済】。 |  |  |  | ○ |  | 学校 |  |  |  |  | ○ | H２６要望有り・道路の拡張、時速３０㎞制限、舗装は難しい。設置しない。児童を指導。 |  | 31
32 | 南三原小 | 1 | 南三原停車場丸線 | 歩道がないため、側溝のふたの上を歩いて登校する。 | 割れた側溝のふたの取り替え。 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所 | ○ |  |  |  |  | 新規・ふたの交換は行う。※歩道計画があったが、期限切れ。 | ふたを交換。 | 32
33 | 和田小 | 1 | 市道和田1号（和田小下西野薬局付近） | グレ-チング変形。 | グレ-チングの交換。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 | ○ |  |  |  |  | H２６要望有り・中原病院の工事に伴い、工事終了後に完全修復。今秋の予定。横断歩道の場所を変えることも検討中。 | 平成２７年度 対策済み | 33
34 |  | 2 | 市道和田1号（和田小下西野薬局付近） | 側溝のふたが浮いてしまう。 | コンクリートの修復。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・中原病院の工事に伴い、工事終了後に完全修復。今秋の予定。横断歩道の場所を変えることも検討中。 | 平成２７年度 対策済み | 34
35 |  | 3 | 市道和田1号（和田小下西野薬局付近） | 通学路のペイントが薄くなっている。 | ペイントの引き直し。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・中原病院の工事に伴い、工事終了後に完全修復。今秋の予定。横断歩道の場所を変えることも検討中。 | 平成２７年度 対策済み | 35
36 |  | 4 | 市道和田1号（柴区集会所付近） | 歩道に段差有（路面と側溝ふたに差がある） | 同じ高さにして欲しい。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 |  |  |  |  | ○ | H２６要望有り・検討中。 | 需要が少ない。 | 36
37 |  | 5 | 市道和田1号（長香寺付近） | 側溝のふたがないため、避難する場所がない。 | 側溝ふたの設置。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 | ○ |  |  |  |  | H２６要望有り・検討中。NO３６よりも先に扱う。 | 平成２７年度 対策済み | 37
38 | 富浦中 | 1 | JR内房線八束踏切東側T字路 | 一時停止線及び標識がなく、左折してくる車が危険。 | 一時停止線、標識の設置。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 |  |  |  |  | ○ | 新規・横断歩道の需要も少ない。看板を検討。 | 需要が少ない。 | 38
39 |  | 2 | 市道富浦102号 （富浦体育館前） | 一時停止の標識がない。 | 一時停止の標識を設置 | ○ |  |  |  |  | 市教委 |  |  |  |  | ○ | H２６要望有り・本庁の敷地内のため、行革財政課と要相談。 | 工事中 | 39
40 | 三芳中 | 1 | 県道296号と農道の入口 | 交通量が多い。本線に合流する際、見づらい。 | 看板、カーブミラーの設置。 | ○ |  |  |  | ○ | 市建設課 |  |  |  |  | ○ | 新規・合同点検にて要相談。 | 反対側の歩道が３Mあることから、歩行者・自転車可にする要望書を市教委が作成し、警察に提出することで確認。警察署より、歩行者と自転車の接触事故が多いことから、許可することが難しいとのこと。引き続き生徒に指導。 | 40
41 | 千倉中 | 1 | 牧田踏切近くの運動公園から降りてきた道 | 「止まれ」「停止線」が見づらい。樹木によって見づらい。 | 引き直し。木の剪定。 |  |  |  | ○ |  | 館山警察署・市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・伐採は市建設課が、「止まれ」「停止線」は警察署が引き直す。 | 横断歩道の引き直しを実施。 | 41
42 |  | 2 | 千倉中裏門付近 交差点 | 「止まれ」「停止線」が見づらい。樹木によって見づらい。 | 引き直し。木の剪定。 |  |  |  | ○ |  | 館山警察署・学校 | ○ |  |  |  |  | 新規・白線の引き直し。伐採は持ち主に協力依頼をする。 | 横断歩道の引き直しを実施。 | 42
43 |  | 3 | 市道千倉１０８号 県道１８７号 交差点 | 狭い割に交通量が多い。「停止線」が薄い。 | 「停止線」の引き直し。標識の設置。 |  |  |  | ○ |  | 館山警察署 | ○ |  |  |  |  | H２６要望有り・白線の引き直し。 | 横断歩道の引き直しを実施。 | 43
44 |  | 4 | 千倉中入口の道路 | 「通学路徐行」の文字が薄い。 | 引き直し。 | ○ |  |  |  |  | 市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・調整して白線の引き直し。 | 平成２７年度 路側線 一部施行 | 44
45 |  | 5 | 千倉町瀬戸２３４４付近交差点 | 「止まれ」「停止線」左側歩道が薄い。事故有り。 | 引き直し。標識の設置。 |  |  |  | ○ |  | 館山警察署・市建設課 | ○ |  |  |  |  | 新規・警察署は白線の引き直し。外側線は、調整して引き直し。 |  | 45
46 |  | 6 | 牧田踏切 | 歩道が無い。狭く、車との接触事故が心配。※千倉小からも要望有り。 | 歩道の設置。 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所・学校 |  |  |  |  | ○ | 新規・道路改良が必要。JRに希望を出しているが、実現は難しい。生徒を指導。 |  | 46
新規
47 | 白浜小 | 1 | 長尾橋付近歩道 | 草が生い茂る。土も積み重なり、歩道が狭くなってしまっている。 | 草刈り。土の除去。 |  | ○ |  |  |  | 安房土木事務所 | ○ |  |  |  |  | 要望書を提出。草刈り、土の除去終了。 |  | 47
○本年度の要望箇所は４６箇所です。昨年度は、５２箇所でした。
○本年度は、路側線、横断歩道の引き直しが多く出されました。
○本年度の合同点検は、三芳中と白浜小の２校です。
○学校でも、引き続き、声かけなど、指導をお願いいたします。