## 令和元年度
令和元年度 点検実施状況について
NO | 学校名 | 危険箇所 | 説 明 | 要 望 | 対策担当機関 | 工事の状況 |  |  |  |  | 対策進捗状況
[6 empty] | すべて 完了 | 工事中 | 対策 予定 | 検討中 | 要望不可
1 | 富山学園 | 県道富山丸山線（富山学園入り口付近） | 見た目以上にカーブしており、生け垣よりドライバー（犬掛→市部方面）には、子どもたちの姿の発見が遅れる。年３回くらい、急ブレーキの場面（対向車がくると右にふくらめないので子どもと接触の恐れ）を見る。６月7日に家主が生け垣を刈ってくれたが、状況は変わらない。 | ①岩婦湖から林道と県道がぶつかる地点に横断歩道を設置してほしい。 ②児童9名、生徒２名が通学路としているが、現在はその地点を通行させず赤道を通行させているが、道は荒れていて、一刻も早く対処してもらいたい。 | 館山警察署 南房総市建設課 |  |  |  | ○ ○ |  | 横断歩道はどこにでも設置できるわけではないため、看板等を含め、安全対策の方法について引き続き検討していく。
2 | 富浦小 | 国道１２７号 （旧釜新から学校までの歩道） | 歩道が狭く、児童と車の接触の危険性がある。 | 歩道を広げることが難しいのならば、グリーンベルトの対処をしてほしい。 | 国土交通省 |  |  | ○
3 | 富浦小 | 富浦小付近の市道 | 保護者が児童の送迎をする駐車場から、学校への細道は三叉路になっており。見通しが悪い上道幅も狭い。朝は特に交通量も多く、危険である。 | 朝は車が通行できないような措置がとれればよいが、スクールバスも通行している。歩道を意識できるようグリーンベルトにして欲しい。 | 建設課 |  |  |  | ○
追加 | 富浦小 | 国道１２７号 | 坂下隧道の北側の道幅が狭く、植栽等が路側帯部分を覆っている。 | 道幅拡大の検討や植栽の伐採等ご検討いただきたい。 | 国土交通省 | ○ |  |  |  |  | ＊合同点検実施（令和２年1月28日） ＊植栽の伐採、年に１度は実施。 ２日に１度はパトロールを実施して道路の点検を実施している。
4 | 三芳小 | 県道和田丸山線 | 三芳から丸山方面に向かう際、ヤマザキYショップから前先から道路が細くなる。 | 道幅を広げることをはできるか。 | 安房土木事務所 |  |  |  | ○ |  | 改良区間となっており、今後拡幅する計画である。
5 | 三芳小中 | 県道和田丸山線（横峰橋～三芳中体育館前まで） | 路側帯が狭く、ガードレールがない場所がある。自動車との接触をする可能性がある。 | 通学路になっていることを伝える趣旨の道路標識の設置やグリーンベルトの設置。 | 安房土木事務所 |  |  | ○ |  |  | ＊合同点検実施（令和元年８月２７日） 令和元年度には実施できなかったが、今後「歩行者注意」が路面に書いてある路肩部分にグリーンベルトを設置する。
6 | 三芳中 | 県道88号につながるT字路 | 自転車で登下校する生徒が多い。しかし、県道を横断するための横断歩道がないために危険。 | 交差点に横断歩道をつくって欲しい。 | 館山警察署 |  |  |  | ○ |  | 横断歩道はどこにでも設置できるわけではないため、看板等を含め、安全対策の方法について引き続き検討していく。
7 | 白浜小 | 房総フラワーライン（南国ホテル周辺の区間） | 下校時、フラワーラインを横断し、島崎地区方面に下校する児童が使用する横断歩道（島崎地区最寄りの横断歩道）は、道がうねっている箇所に設置しているため、見通しが悪いと保護者から申し出があった。その結果白浜駐在とも相談し、300m手前にある学校側の横断歩道（南国ホテル付近）を横断し、左側歩行をして、島崎方面に下校している。この区間は路側帯が狭く、自動車と児童との接触が懸念される。 | ①この300m区間にガードパイプを設置するか、路側帯に段差をつけるなどして歩道を確保してほしい。 ②多少見通しが悪くても、右側を歩くべきではないかとの意見もあり、交通安全推進会議で意見を伺いたい。 | 南房総市建設課 安全推進会議 |  |  |  |  | ○ | 右側を必ず歩くということより、子どもの安全確保を優先すること。
8 | 千倉小 | 千倉小校庭脇の道路 | 樹木の枝が路上半分まで伸び、スクールバスがすれ違えない。見通しの悪いカーブで、交通量も多い。 | 樹木の伐採 | 南房総市建設課 | ○
9 | 千倉小 | 千歳瀬戸線 浅間神社付近 | 曲がり道が多く、死角が多い。 道路脇の草や樹木の枝が伸び整備されていない。 歩行者用の白線がない。 | 雑草の除草、枝の伐採 歩行者用の白線の設置 | 南房総市建設課 |  |  |  | ○ |  | 巡回等を実施。今後の対応を検討していく。
10 | 千倉小 | 千歳瀬戸線 野崎医院付近 | 交通量が激しい。 民家の壁が高い。 歩行者用の白線がない。 | 通学路の標識設置 歩行者用の白線の設置 | 南房総市建設課 |  |  |  | ○ |  | 巡回等を実施。今後の対応を検討していく。
11 | 千倉中 | 安房グリーンラインから入った細道 | 雨が降ると、崖が崩れることがある。 | 崖が崩れないようにする | 南房総市建設課 |  |  |  | ○ |  | 巡回等を実施。今後の対応を検討していく。
12 | 千倉中 | 県道館山千倉線 千倉中付近 | 横断歩道の線が消えかかっている。 | 塗り直しをお願いしたい。 | 館山警察署 | ○ |  |  |  |  | 塗り直しを実施。
13 | 千倉中 | 県道館山千倉線（千倉中付近） | 横断歩道を渡るときに電柱が邪魔で、道路にはみ出してしまう。 | 電柱を移動することはできないか。 | 安房土木事務所 | ○ |  |  |  |  | 東電に対して、移設要望がある旨を伝え、検討をお願いする。（依頼完了）
14 | 嶺南小中 | 学校前の市道 | ・保幼小中の施設となり、送迎のための乗用車が 急増している。国道方面から自転車通学をしてきた生徒が小中学校入り口付近で道路を横断する際、危険である。 ・市道に面した学校側の歩道に入り口が３カ所あり、特に給食センター前、幼稚園駐車場側の2カ所の入り口は児童・生徒との接触も心配である。道路反対側の歩道を利用するための横断歩道がない。 | ①正門前に横断歩道を設置する ②校舎前反対側の歩道を自転車走行可能領域にするか、車道に自転車ゾーンを設置する。 ③歩道を削り、歩行者が 利用しやすくなるようにする。 ④保護者が、野球場東側駐 車場を利用しやすいように国道４１０号に案内表示を設置する。 | 館山警察署 館山警察署 南房総市建設課 教育委員会 |  |  | ○ ○ |  | ○ ○ | ①～③を含め、嶺南学園の校門付近の安全対策について関係機関で検討していく。 ④外房学校給食センターの工事開始にあたり、簡易的な誘導看板を設置する。工事完了に合わせ、案内表示の設置を検討している。工事開始前までは交通量が多くならないように、保護者に学校だより等で周知する
15 | 嶺南小 | 県道186号線 「唐ヶ作」バス停付近 | 白線が消えているため、バスを待つ間の危険を感じている。 | 白線を書き直していただきたい。 | 安房土木事務所 | ○ |  |  |  |  | 「バス停」前後５０ｍ区間（100m)の上下線に白線を実施する。
16 | 嶺南中 | 県道和田丸山線（沓見） | 交通量も多く、「カーブ」「道幅が狭い」「T字交差点」と悪条件が重なり、自転車通学者との接触の危険性がある。また、側溝にふたがなく落ちる危険性がある。 | ・道路上に減速を促す案内の表示 ・歩道、自転車レーンの確保、側溝ふたの設置 | 安房土木事務所 |  |  |  | ○ |  | 拡幅する計画になっている。
17 | 嶺南中 | 県道和田丸山線（県道南三原停留所丸線との交差点） | 交通量も多く、カーブのあるT字交差点であり、見通しが悪く接触事故の可能性がある。 | 道路上にカーブ・減速の表示版の設置 | 安房土木事務所 | ○ |  |  |  |  | 見通しを良くするため、道路にはみ出した木の伐採を実施する。
18 | 嶺南中 | 国道410号（宮下・渡辺自動車前） | 国道410号を自転車で通学する生徒がいるが、歩道区間に指定され、自転車が通行できない箇所が多い。しかし、現実的には車がスピードを出し、危険なため、自転車通学者が歩道を走っていることがある。（歩道境界が狭いため、自転車がガードレールに接触する危険性がある。） | ・国道410号沿いに、自転車走行レーンを設置する。（・境界箇所を広くする。） | 安房土木事務所 | 〇 |  |  |  |  | 錆びて見えづらくなっている車止めに、対策として塗装（白）・反射板の設置を実施する。