## 令和2年度
令和２年度 要望箇所の対策状況
NO | 学校名 | 危険箇所 | 説 明 | 要 望 | 対策担当機関 | 工事の状況 |  |  |  |  | 対策進捗状況
[6 empty] | すべて 完了 | 工事中 | 対策 予定 | 検討中 | 要望不可
1 | 富山学園 | 県道富山丸山線（富山学園入り口付近） | 見た目以上にカーブしており、生け垣よりドライバー（犬掛→市部方面）には、子どもたちの姿の発見が遅れる。年３回くらい、急ブレーキの場面（対向車がくると右にふくらめないので子どもと接触の恐れ）を見る。家主が生け垣を刈ってくれたが、状況は変わらない。 | ①岩婦湖から林道と県道がぶつかる地点に横断歩道を設置してほしい。 ②児童9名、生徒２名が通学路としているが、現在はその地点を通行させず赤道を通行させているが、道は荒れていて、一刻も早く対処してもらいたい。 | 館山警察署 南房総市建設課 | ○ |  |  |  | ○ | 地元の企業が、赤道を整備した。
2 | 富山学園 | 県道富山丸山線(犬がけ方面への坂道） | 道路脇の草木が生い茂り、相当量が道路にはみ出してしまっている。普通車ならばかろうじて通行できるが、大型車は視界確保のため、対向車線を走行せざるを得ない状態となっている。ここは、スクールバスが通る道路で、いつ事故に巻き込まれてもおかしくない状態である。また、過程の事情等で自転車で登校する生徒がいる場合もあり、同じく大きな事故に巻き込まれることが危惧される。 | 早急に草木の伐採をお願いしたい。 | 安房土木事務所 |  |  | ○ |  |  | 路側帯にはみ出ている草木については、定期的に実施している。
3 | 富山学園 | 岩井駅周辺踏切付近の市道 | 踏切沿いの側道から県道に出るT字路で、見通しが悪い。右折するために県道を横断する必要があるが、左からの車を確認しようと前に出ると、右から踏切を越えてきた車がくるという状況になり、かなり危険がある。 | 正面にカーブミラーを設置してもらえると、自転車も車も互いに存在を確認する助けになると思われる。 | 南房総市建設課 |  |  |  | ○
4 | 冨山学園 | 県道富山丸山線(竹内１０５ Yショップ池田屋付近） | 横断歩道設置要求 | 横断する児童・生徒がいるので、横断歩道が設置をお願いしたい。 | 館山警察署 |  |  |  |  | ○ | 設置はできない。横断については、横断歩道を利用するように学校で指導すること。
5 | 富浦中 | 市道富浦1号線 | 市道富浦1号線は、国道１２７号線のショートカットルートとして利用されることが多く、特に富浦IC方面から来る朝の車は、かなりの速度で本校前の横断歩道へ進入してきます。また、市役所から出てくる車にとって、ちょうど登り坂となっているため、左右が見えづらい状況があります。 | 減速を物理的に促す、減速ロードパンプを設置していただきたい。 横断歩道の塗りなおしもお願いしたい。 | 南房総市 館山警察署 |  |  | ○ | ○ |  | 令和３年度に実施予定
6 | 富浦小 | 富浦小付近の市道 | ＊令和元年に依頼済み 保護者が児童の送迎をする駐車場から、学校への細道は三叉路になっており。 | 市からは、何かしたの対策を施すとのことであったが報告がなかった。歩道を意識できるようなグリーンベルトにしてほしい。 | 南房総市建設課 |  |  |  |  | ○
7 | 三芳中 | 県道88号から内側に入った農道 | ①ミラーは設置してあるが一時停止箇所ではないため、自転車と自動車の衝突が考えられる。 ②③一時停止が消えていること。標識が色あせていること | ①一時停止箇所にすることはできるか。 ②③塗りなおし | 館山警察署 | ○ ○ |  |  |  |  | 令和３年度に実施
8 | 白浜小 | 房総フラワーライン東安房漁業協同組合白浜営業所付近道路） | ガードパイプが腐食して、倒壊寸前。酸化により爆裂した金属の端で、通行人が怪我をする危険性がある。現在南房総市により虎ロープとコーンが設置され、注意喚起がなされている。川下地区在住の児童が、スクールバスを利用するため、この歩道を通行することから、早期に改善をお願いしたい。 | 老朽化したガードパイプを撤去し、新しく設置しなおす。 | 南房総市建設課 |  |  | ○ |  |  | 令和３年度に実施
9 | 白浜小 | 房総フラワーライン（安房横渚バス停付近道路） | ガードパイプが腐食して、脱落している。通行人が下の畑に転落する危険性がある。また、腐食部分が鋭くなっており、通行人が怪我をする可能性もある。川下・横渚地区在住の児童が、この歩道を通行するため、早期に改善をお願いしたい。 | 老朽化したガードパイプを撤去し、新しく設置し直す。 | 南房総市建設課 |  |  | ○ |  |  | 令和３年度に実施
10 | 白浜小 | 房総フラワーライン（アスカ仏商白浜法輪閣付近） | ガードパイプが腐食して、脱落している。通行人が下の畑に転落する危険性がある。また、腐食部分が鋭くなっており、通行人が怪我をする可能性もある。島崎・横渚地区の児童がこの歩道を通行するため、早期に改善をお願いしたい。 | 老朽化したガードパイプを撤去し、新しく設置し直す。 | 南房総市建設課 |  |  | ○ |  |  | 令和３年度に実施
11 | 白浜小 | 房総フラワーライン旧中国料理東苑近道路 | ガードパイプが腐食して、脱落している。通行人が下の畑に転落する危険性がある。また、腐食部分が鋭くなっており、通行人が怪我をする可能性もある。横渚地区在住の児童がこの歩道を通行するため、早期に改善をお願いしたい。 | 老朽化したガードパイプを撤去し、新しく設置し直す。（あるいは、部分的に補修する。） | 南房総市建設課 |  |  | ○ |  |  | 令和３年度に実施
12 | 白浜小 | 房総フラワーライン（白浜地域センター付近） | 横断歩道や停止線の表示が消えていて不鮮明である。この横断歩道は、朝夕に、小戸地区在住の児童や白浜地域センター利用者が横断することから、早期の改修をお願いしたい。 | 新しく書きなおしてほしい。 | 館山警察署 | ○
13 | 白浜小 | 房総フラワーライン（帝国ホテル前） | 横断歩道や停止線の表示が消えていて不鮮明である。この横断歩道は、朝夕に、島崎・青木地区在住の児童が横断することから、早期の改修をお願いしたい。 | 新しく書きなおしてほしい。 | 館山警察署 | ○
14 | 白浜小 | 房総フラワーライン（白浜電気付近） | 横断歩道や停止線の表示が消えていて不鮮明である。この横断歩道は、朝夕に、小戸地区在住の児童が横断することから、早期の改修をお願いしたい。 | 新しく書きなおしてほしい。 | 館山警察署 | ○
15 | 白浜小 | 白浜広域農道下沢集会所付近道路 | 下沢集会所付近の交差点の横断歩道の表示が消えかけていて、不鮮明である。また、30m手前の「横断歩道あり」の菱形の道路標示や停止線も消えかけて不鮮明である。この歩道は学校近くであり、登下校する児童が朝夕に横断すること、校内交通安全教室の際に歩行練習の実施訓練場所として利用することから、早期の改修をお願いしたい。 | 横断歩道の書きなおし | 館山警察署 | ○
16 | 白浜小 | 白浜広域農道白浜４１５５付近 | 白浜町白浜４１５５付近の横断歩道の塗装が消えかけていて、不鮮明である。また、30m手前の「横断歩道あり」の菱形の道路標示や停止線も消えかけて不鮮明である。この横断歩道は、朝夕に小戸・原・名倉地区在住の児童が横断することから、早期に改修をお願いしたい。 |  | 館山警察署 | ○
17 | 千倉小 | 千倉小校庭脇の道路 （県道１８８号線） | 樹木の枝が伸び、スクールバスがすれ違えない。大雨や大風の翌日に竹が垂れ下がることがよくある。 本年度、６月２５日に垂れ下がった竹は６月２９日には伐採されたが、今後も同じことが繰り返されることが懸念される。 | 昨年度に引き続きの依頼である。地権者に樹木の伐採を依頼して欲しい。 | 南房総市建設課 |  |  | ○
18 | 千倉小 | 千歳瀬戸線 野崎医院付近 | 交通量が激しい。 地震民家の塀が高い。 歩行者用の白線がない。 ブロックが積んであり、地震で飛んでくる心配がある。 | 通学路の標識設置 歩行者用の白線の設置 ブロック塀について、対策が施されていないようであれば行政指導をお願いしたい。 | 南房総市建設課 |  |  |  | ○
19 | 千倉小 | 千歳瀬戸線 浅間神社付近 | 令和元年に依頼済み 曲がり道が多く、死角が多い。 道路脇の草や樹木の枝が伸び整備されていない。 歩行者用の白線がない。 | 市からは、現場確認をするとのことであったが、報告がなかった。 雑草の除草、枝の伐採、 歩行者用の白線の設置を引き続きお願いしたい。 | 南房総市建設課 |  |  | ○
20 | 千倉小 | 県道館山線 | 橋の幅が狭く、直前まで路側帯があるが橋のところで無くなる。 | 橋の拡張による歩道の整備など、何らかの対策をお願いしたい。 | 安房土木事務所 | ○ |  |  |  |  | 看板を設置
21 | 千倉中 | 市道（小嶋医院付近） | 雨や強風のときに、竹が道路側に倒れこんでいる | 常時竹が道路側に倒れこんでいる訳ではないが、できれば伐採をお願いしたい。 | 南房総市建設課 |  |  |  | ○
22 | 嶺南中 | 県道南三原停車場丸線（中畑バス停付近カーブ） | スクールバスのルートとなっているが、カーブを曲がる際、道幅が狭く、反対車線にはみ出してしまう。 | 道幅を広げることはできないか。 | 安房土木事務所 |  |  |  |  | ○
23 | 嶺南中 | 県道和田丸山線（沓見付近） | 昨年度に引き続き、本年度も要望する。 交通量も多く、「カーブ」「道幅が狭い」「T字交差点」と悪条件が重なり、自転車通学者との接触の危険性がある。また、側溝にふたがなく落ちる危険性がある。以前、同箇所で死亡事故もあったことを地域住人から聞いた。 | ①道路上に減速を促す案内の表示 ②歩道、または自転車通行レーンの設置・確保 ③側溝ふたの設置 | 安房土木事務所 |  | ○ |  |  |  | 県道和田丸山線については、工事を行っている。
24 | 嶺南中 | 市道（嶺南中学校入り口交差点を三芳方面） | 昨年度、登校中に道路割れに自転車の前輪が挟まり、転倒する事故があった。すぐに、市建設課に連絡をしたところ、コーンを立てて注意喚起してくれたが、その後の台風によりコーンも無くなってしまった。 | 道路の割れ目を修理してほしい。（現在は隙間から草が生えており、道の割れ目が確認しにくい状況となっている。） | 南房総市建設課 |  |  | ○
25 | 嶺南中 | 市道（沓見） | 側溝のふたがなく、雑草も生えており、自転車通学者が穴に落ちる危険性がある。 | 側溝のふたを設置してほしい。 | 南房総市建設課 |  |  |  | ○